РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## П  Р  И  К  А  З

16.08.2019г.								           №  505

Об утверждении дорожной карты подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования

в Неклиновском районе в 2020 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минопросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минопросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, приказом минобразования Ростовской области от 12.08.2019г. № 570 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2020 году» в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 20209 году на территории Неклиновского района

# П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить дорожную карту  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Неклиновском районе в 2020 году (далее — Дорожная карта) (приложение).

2. Ответственным лицам, указанным в Дорожной карте, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.Обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году.

3.2.Разработать в срок до 16.09.2020г. дорожные карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в образовательных организациях.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Ю.В.Саврасову.

НАЧАЛЬНИК

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ				В.М. ПЕГУШИН

Жертовская С.В., 2-14-61

Приложение

к приказу Управления образования

от 16.08.2019г. № 505

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Неклиновском районе в 2020 году

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2019 году в Неклиновском районе | Июль —август 2019 года | Управление образования, ОО |  |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Неклиновском районе | Июль — август 2019 года | Управление образования, ОО, председатели подкомиссий ОПК |  |
| 3. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе ее проведения в 2019 году на территории Неклиновского района | Август- сентябрь 2019 года | Управление образования |  |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на августовской педагогической конференции, на муниципальных и школьных педагогических совещаниях | Август 2019 года | Управление образования, ОО, руководители РМО и ШМО; |  |
| 5. | Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и их заместителями по учебно-воспитательной работе по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совершенствования организации и результатов ГИА в 2020 году | Август-сентябрь 2019 года | Управление образования, ОО |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования, ОО, руководители РМО и ШМО; |  |
| 1.1. | Обеспечение реализации плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе в части преподавания русского языка | По отдельному плану | Управление образования, ОО |  |
| 1.2. | Организация, проведение и анализ национальных исследований качества образования | По отдельному плану | Управление образования, ОО |  |
| 2. | Обеспечение подготовки учителей-предметников к реализации задач ОГЭ и ЕГЭ квалификации работников образования Неклиновского района на 2019-2020 учебный год | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования, ОО |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение муниципальной правовой документации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году на территории Неклиновского района в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | В течение учебного года | Управление образования |  |
| 1.2. | Организация взаимодействия с МО РО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка предложений в минобразования Ростовской области по кандидатурам: — в состав государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) основного общего и среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 году; — председателей и членов подкомиссий областных предметных комиссий; — председателей территориальных конфликтных комиссий; — руководителей пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ); — организаторов ППЭ; — технических специалистов; — специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; — экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | Ноябрь 2019 года — март 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.4. | Организация взаимодействия с минобразования Ростовской области по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 1.5. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам приведения в соответствие школьной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами, муниципальной правовой документацией | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Планирование средств муниципального бюджета для организационного и технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Неклиновского района | Сентябрь-октябрь 2019 года | Управление образования |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Обучение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь – декабрь 2019 года, январь-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.1. | Обеспечение участия в зональных инструктивных совещаниях с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.2. | Обеспечение участия в подготовке на региональном уровне руководителей ППЭ, членов ГЭК, членов ТЭК для проведения ГИА-9 | Январь-апрель 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне): - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | февраль-апрель 2020года | Управление образования, ОО |  |
| 1.4. | Обеспечение участия в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее 0 ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами | Февраль-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2019 – май 2020 года | Управление образования |  |
| 1.6. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9 | В течение 2018-2019 учебного года | Управление образования |  |
| 6. Организация сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года | Август-сентябрь 2019 года | Управление образования, ОО |  |
| 2. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По отдельному плану-графику внесения сведений в РИС в 2019-2020 учебном году | Управление образования, ОО |  |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа; -выпускники ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2019 года | Управление образования, ОО |  |
| 4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 № 755 | По плану-графику внесения сведений в РИС в 2019-2020 учебном году | Управление образования, ОО |  |
| 4.1. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете, муниципальных общеобразовательных учреждениях (координаторы проведения ГИА) | Сентябрь 2019года | Управление образования, ОО |  |
| 6. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов; технических специалистов, ассистентов, медработников) | Февраль, апрель-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 7. | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | Октябрь-ноябрь 2019 года | Управление образования |  |
| 8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для использования технологий печати ЭМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Сентябрь 2019 года – февраль 2020 года | Управление образования |  |
| 9. | Участие в федеральных тренировках по использованию новых технологий на экзаменах | По отдельному графику | Управление образования |  |
| 10. | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | По отдельному графику | Управление образования |  |
| 11. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | Март-май 2020 года | Управление образования |  |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Февраль- май 2020года, сентябрь 2020 года | Управление образования |  |
| 13. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ в установленном порядке | Март, май, август 2020 года | Управление образования |  |
| 14. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классах | Декабрь 2019 года, февраль, май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 15. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Февраль,март, май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 16. | Осуществление межведомственного взаимодействия с муниципальными предприятиями и организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, энергообеспечение, противопожарную безопасность | Февраль-июнь 2020 года | Управление образования |  |
| 17. | Обеспечение работы Донского корпуса общественных наблюдателей | Сентябрь 2019 года, февраль – июнь 2020 года | Управление образования |  |
| 18. | Оказание содействия в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организации обучения и работы общественных наблюдателей | Август 2019, февраль- июнь 2020 года, август 2020 года |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Управления образования, образовательных организаций | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 1.2. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и др.) | Октябрь 2019 года – апрель 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.3. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | Апрель-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.4. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.5. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | Апрель 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.6. | Участи в областном конкурсе «Арт-ЕГЭ 2019» | Октябрь 2019 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.7. | Организация участия выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в консультациях в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | еженедельно по пятницам | Управление образования, ОО |  |
| 1.8. | Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11; устной части ОГЭ по английскому языку | Декабрь 2019 года, март, апрель 2020 года; май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.9. | Координация своевременного доведения до сведения участников ГИА-11 муниципальных ОО перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области | До 1 февраля 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 1.10. | Организация участия в вебинарах для обучающихся по всем предметам ЕГЭ «ЕГЭ – ключ к успеху» | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования, ОО |  |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году | постоянно | Управление образования |  |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году | постоянно | Управление образования |  |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО | постоянно | Управление образования |  |
| 4.1. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на информационных стендах в ОО и официальных сайтах ОО | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Управление образования |  |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | Ноябрь-декабрь 2019 года, апрель 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 5.1. | Проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь-декабрь 2019 года, апрель-май 2020 года | Управление образования, ОО |  |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА – 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Управление образования, ОО |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования |  |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования |  |
| 2.1. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году | Март-май 2020 года | Управление образования |  |
| 2.2. | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | Февраль, март, май 2020 года | Управление образования |  |
| 2.3. | Мониторинг движения выпускников в образовательных организациях, расположенных на территории Неклиновского района | Январь-май 2020 года | Управление образования |  |
| 2.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных образовательными организациями, расположенными на территории Неклиновского района, сведений в РИС | Январь, февраль– май 2020 года | Управление образования |  |
| 2.5. | Мониторинг информационной открытости общеобразовательных организаций | постоянно | Управление образования |  |
| 3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2019 году | Октябрь 2019 года | Управление образования, ОО |  |